# ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 января 2013 г. № 12-р

г. Архангельск

Об утверждении комплексного плана действий по реализации

государственной программы Архангельской области

«Культура Русского Севера (2013 – 2015 годы)»

на среднесрочную перспективу (на 2013 – 2015 годы)

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации 17 июля 2012 года, на основании постановления Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп             «Об утверждении государственной программы Архангельской области “Культура Русского Севера (2013 – 2015 годы)” и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Архангельской области»:

- Утвердить прилагаемый комплексный план действий по реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2015 годы)» на среднесрочную перспективу 
(на 2013 – 2015 годы).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

| Министр | Л.Е. Востряков |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением министерства культуры Архангельской области от 25 января 2013 г. № 12-р |
| --- | --- |

Комплексный план действий по реализации

государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2015 годы)»

на среднесрочную перспективу (на 2013 – 2015 годы)

| № | Мероприятие программы | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание с указанием ключевых показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание государственным автономным учреждением культуры Архангельской области «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» государственных услуг (выполнение работ) | Фомин А.Л., заместитель министра культуры Архангельской области | 2013 год | 2015 год | Количество обследованных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области: в 2013 г. – 180 памятников; в 2014 г. – 180 памятников; в 2015 г. – 180 памятников |
| 1.1. | Подготовка государственного задания | Фомин А.Л., заместитель министра культуры Архангельской области | - | ежегодно в декабре года, предшествующего отчетному |  |
| 1.2. | Подготовка и заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг | Охремчук В. П., начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия | - | ежегодно в январе отчетного года |  |
| 1.3. | Подготовка отчета в Министерство культуры Российской Федерации об осуществлении органами государственной власти Архангельской области переданных полномочий по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Архангельской области | Фомин А.Л., заместитель министра культуры Архангельской области | I квартал 2013 года | I квартал 2015 года |  |
| 2. | Реализация мер государственной охраны и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области | Фомин А.Л., заместитель министра культуры Архангельской области | 2013 год | 2015 год | Выявление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области: в 2013 г. – 2 единицы; в 2014 г. – 3 единицы; в 2015 г. – 3 единицы. Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области, на которые установлены информационные надписи: 2013 г. – 84 единицы, 2014 г. – 84 единицы, 2015 г. – 84 единицы. Увеличение в 2015 году на 28 ед. разработанных зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области. Увеличение в 2015 году на 8 единиц государственных историко-культурных экспертиз, направленных на включение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Количество обследованных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области, внесенных в региональную электронную базу данных «Памятники истории и культуры Архангельской области»: в 2013 г. – 77 единиц; в 2014 г. – 77 единиц; в 2015 г. – 77 единиц |
| 2.1. | Администрирование и пополнение базы данных «Памятники истории и культуры Архангельской области» | Охремчук В. П., начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия | 2013 год | 2015 год |  |
| 2.2. | Внесение изменений в областной закон от 15 февраля 2010 года № 132-10-ОЗ «О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Архангельской области» | Фомин А.Л., заместитель министра культуры Архангельской области | I полугодие 2013 года | I полугодие 2013 года |  |
| 2.3. | Рассмотрение на заседании Правительства Архангельской области вопроса «Об утверждении проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, расположенных на территории Архангельской области» | Фомин А.Л., заместитель министра культуры Архангельской области; Охремчук В.П., начальник отдела государственной охраны объектов культурного наследия | II полугодие 2013 года | 2015 год |  |
| 3. | Организация проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области | Фомин А.Л., заместитель министра культуры Архангельской области | 2013 год | 2015 год | Проведение на 5 объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области, научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ |
| 3.1. | Рассмотрение вопроса о ходе работ на заседаниях научно-методического совета по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области | Фомин А.Л., заместитель министра культуры Архангельской области | 2013 год | 2015 год |  |
| 3.2. | Анализ научно-реставрационных отчётов о выполненных ремонтно-реставрационных работах на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области | Охремчук В.П., начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия | I квартал 2013 года | I квартал 2015 года |  |
| 4. | Оказание государственными библиотеками Архангельской области государственных услуг (выполнение работ) | Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | 2013 год | 2015 год | Сохранение числа зарегистрированных пользователей государственных библиотек Архангельской области: в 2013 г. – 41,7 тыс. человек; в 2014 г. – 41,7 тыс. человек; в 2015 г. – 41,7 тыс. человек |
| 4.1. | Подготовка государственных заданий | Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | - | ежегодно в декабре года, предшествующего отчетному |  |
| 4.2. | Подготовка и заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг | Барзенин А.В., начальник отдела региональной культурной политики | - | ежегодно в январе отчетного года |  |
| 5. | Развитие деятельности государственных библиотек Архангельской области как методических, информационных, образовательных и культурных центров | Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | 2013 год | 2015 год |  |
| 5.1. | Подготовка вопроса на заседание коллегии министерства культуры Архангельской области «О развитии библиотечного дела в Архангельской области» | Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | I квартал 2013 года | I квартал 2013 года |  |
| 5.2. | Разработка проекта областного закона «О внесении изменений и дополнений в областной закон “О библиотечном деле в Архангельской области”» | Барзенин А.В., начальник отдела региональной культурной политики министерства культуры Архангельской области; Выдрина А.С., начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы | I полугодие 2013 года | II полугодие 2013 года |  |
| 5.3. | Подготовка информации для Министерства культуры Российской Федерации «Паспорт культурной жизни Архангельской области» | Комаровская Л.Г., начальник отдела социально- культурного проектирования | I полугодие 2013 года | I полугодие 2015 года |  |
| 6. | Оказание государственными музеями Архангельской области государственных услуг (выполнение работ) | Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | 2013 год | 2015 год | Обеспечение безопасности и условий хранения музейных собраний; осуществление работ по включению музейных фондов государственных музеев Архангельской области в базу данных Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации. Организация музейного обслуживания населения Архангельской области. Число выставок, проводимых государственными музеями Архангельской области: в 2013 г. – 108 единиц; в 2014 г. – 108 единиц; в 2015 г. – 108 единиц. Реализация комплексных музейных проектов в Архангельской области: в 2013 г. – 9 единиц; в 2014 г. – 10 единиц; в 2015 г. – 8 единиц. Создание передвижных выставок из фондов государственных музеев Архангельской области для экспонирования в муниципальных образованиях Архангельской области: в 2013 г. – 2 единицы; в 2014 г. – 1 единица; в 2015 г. – 1 единица. Количество новых выставок, экспозиций в государственных музеях Архангельской области: в 2013 г. – 5 единиц; в 2014 г. – 5 единиц; в 2015 г. – 8 единиц. |
| 6.1. | Подготовка государственных заданий | Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | - | ежегодно в декабре года, предшествующего отчетному |  |
| 6.2. | Подготовка и заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг | Барзенин А.В., начальник отдела региональной культурной политики | - | ежегодно в январе отчетного года |  |
| 7. | Экспозиционно-выставочная деятельность, реализация музейных проектов и мероприятий в государственных музеях Архангельской области | Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | 2013 год | 2015 год |  |
| 7.1. | Подготовка вопроса на заседание коллегии министерства культуры Архангельской области «О развитии музейной сферы Архангельской области» | Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | I квартал 2014 год | 2015 год |  |
| 8. | Оказание государственными театрами Архангельской области и государственными концертными учреждениями Архангельской области государственных услуг (выполнение работ) | Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | 2013 год | 2015 год | Создание спектаклей, концертных программ и иных зрелищных мероприятий, проводимых государственными театрами Архангельской области и государственными концертными учреждениями Архангельской области: в 2013 г. – 1149 единиц; в 2014 г. – 1153 единицы; в 2015 г. – 1158 единиц. Осуществление гастрольных поездок в муниципальные образования Архангельской области, город Нарьян-Мар; обменных гастролей с театрально-концертными учреждениями других субъектов Российской Федерации; участие во всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Количество мероприятий государственных театров Архангельской области и государственных концертных учреждений Архангельской области на выездах и гастролях: в 2013 г. – 258 единиц; в 2014 г. – 266 единиц; в 2015 г. – 272 единицы. Создание новых и капитально возобновленных спектаклей, концертов и иных зрелищных программ в репертуаре государственных театров Архангельской области и государственных концертных учреждений Архангельской области: в 2013 г. – 39 единиц; в 2014 г. – 40 единиц; в 2015 г. – 42 единицы. |
| 8.1. | Подготовка государственных заданий | Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | - | ежегодно в декабре года, предшествующего отчетному |  |
| 8.2. | Подготовка и заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг | Барзенин А.В., начальник отдела региональной культурной политики | - | ежегодно в январе отчетного года |  |
| 9. | Поддержка постановочной деятельности государственных театров Архангельской области и государственных концертных учреждений Архангельской области; содействие гастрольной деятельности государственных театров Архангельской области и государственных концертных учреждений Архангельской области | Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | 2013 год | 2015 год |  |
| 9.1. | Подготовка вопроса на заседание коллегии министерства культуры Архангельской области «О развитии театрально-концертной сферы Архангельской области» | Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | II квартал 2014 год | 2015 год |  |
| 10. | Оказание государственными учреждениями среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства Архангельской области государственных услуг; оказание государственным бюджетным учреждением дополнительного образования детей Архангельской области «Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона» государственных услуг | Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | 2013 год | 2015 год | Сохранение положительной динамики количества обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства Архангельской области: в 2013 г. – 521 человек; в 2014 г. – 557 человек; в 2015 г. – 557 человек. Сохранение стабильного количества лиц, получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования детей Архангельской области «Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона»: в 2013 г. – 431 человек; в 2014 г. – 431 человек; в 2015 г. – 431 человек. |
| 10.1. | Подготовка государственных заданий | Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | - | ежегодно в декабре года, предшествующего отчетному |  |
| 10.2. | Подготовка и заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг | Барзенин А.В., начальник отдела региональной культурной политики | - | ежегодно в январе отчетного года |  |
| 10.3. | Подготовка вопроса на заседание коллегии министерства культуры Архангельской области «О развитии образования в сфере культуры и искусства Архангельской области» | Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | I квартал 2015 года | 2015 год |  |
| 11. | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек муниципальных образований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого автономного округа; подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступных муниципальных библиотек муниципальных образований Архангельской области и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки; модернизация государственных учреждений культуры Архангельской области и государственных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства Архангельской области; приобретение музыкальных инструментов муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей (детских школ искусств, в том числе по различным видам искусств) муниципальных образований Архангельской области; исполнение требований пожарной безопасности муниципальными учреждениями культуры муниципальных образований Архангельской области и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры и искусства муниципальных образований Архангельской области | Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | 2013 год | 2015 год | Обеспечение количества новых поступлений в библиотечные фонды на тысячу жителей Архангельской области: в 2013 г. – 176 единиц; в 2014 г. – 176 единиц; в 2015 г. – 176 единиц. Подключение общедоступных муниципальных библиотек Архангельской области к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2013 г. – 218 единиц; в 2014 г. – 227 единиц. Установка системы охранной и противопожарной безопасности, систем видеонаблюдения в государственных учреждениях культуры Архангельской области и государственных образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства Архангельской области. Исполнение предписаний органов государственного пожарного надзора по обеспечению пожарной безопасности. Приобретение музыкальных инструментов муниципальными учреждениями дополнительного образования детей Архангельской области в сфере культуры. Количество государственных учреждений культуры Архангельской области, улучшивших материально-техническую базу: в 2013 г. – 11 единиц; в 2014 г. – до 10 единиц; в 2015 г. – до 10 единиц. Доля муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства Архангельской области, устранивших нарушения требований пожарной безопасности: в 2013 г. – 25%; в 2014г. – 30%; в 2015 г. – 40% |
| 11.1. | Проведение конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета | Выдрина А.С., начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы |  | IV квартал года, предшествующего отчетному |  |
| 11.2. | Заключение соглашений на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области | Барзенин А.В., начальник отдела региональной культурной политики |  | IV квартал года, предшествующего отчетному |  |
| 11.3. | Контроль за целевым использованием средств областного бюджета (субсидий муниципальных образований Архангельской области) | Бурмина Н.С., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | I квартал года | IV квартал года |  |
| 12. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий регионального значения, государственных праздников Российской Федерации, памятных дат, профессиональных праздников, поддержка социально-значимых мероприятий, межрегионального и международного культурного сотрудничества | Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | 2013 год | 2015 год | Организация и проведение общественно-значимых мероприятий регионального, межрегионального и международного значения с количеством граждан, принявших участие в социально-значимых мероприятиях в сфере культуры, получивших поддержку Правительства Архангельской области: в 2013 г. – 220 тыс. человек; в 2014 г. – 225 тыс. человек; в 2015 г. – 234 тыс. человек |
| 12.1. | Рассмотрение на заседании коллегии министерства культуры Архангельской области вопроса «О результатах реализации проекта «Созвездие северных фестивалей» в 2012 году» | Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | I квартал 2013 года | 2015 год |  |
| 12.2. | Организация работы по конкурсному отбору заявок на право участия в проекте Правительства Архангельской области «Созвездие северных фестивалей» | Востряков Л.Е., министр культуры Архангельской области; Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | II полугодие 2013 года | II полугодие 2015 года |  |
| 13. | Развитие творческого потенциала в сфере культуры Архангельской области; мероприятия по профессиональному развитию работников учреждений отрасли «Культура» Архангельской области; обеспечение целевой поддержки проектов и специалистов сферы культуры и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области | Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | 2013 год | 2015 год | Организация и проведение олимпиад, конкурсов исполнительского мастерства одаренных детей и молодежи с количеством участников конкурсов, смотров, олимпиад в 2013 г. – 260 человек; в 2014 г. – 280 человек; в 2015 г. – 300 человек. Внедрение современных механизмов управления и подготовки кадров для обеспечения учреждений культуры квалифицированным управленческим персоналом. Доля работников учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области, повысивших свой профессиональный уровень: в 2013 г. – 15%; в 2014 г. – 18%; в 2015 г. – до 20%. Обеспечение положительной динамики количества участников конкурсов на соискание областных премий, грантов Правительства Архангельской области в сфере культуры и искусства: в 2013 г. – 50 человек; в 2014 г. – 55 человек; в 2015 г. – 60 человек. |
| 13.1. | Организация работы комиссии по присуждению премий в сфере культуры и искусства | Зубрий А.А., консультант отдела региональной культурной политики | I квартал 2013 года | I квартал 2015 года |  |
| 13.2. | Организация работы комиссии по присуждению премий Губернатора Архангельской области преподавателям и учащимся детских школ искусств и студентам образовательных учреждений культуры и искусств | Зубрий А.А., консультант отдела региональной культурной политики | I полугодие 2013 года | I полугодие 2015 года |  |
| 13.3. | Организация работы комиссии по оказанию грантовой поддержки творческим проектам регионального значения | Комаровская Л.Г., начальник отдела социально- культурного проектирования | II полугодие 2013 года | II полугодие 2015 года |  |
| 14. | Проектно-изыскательские работы для строительства здания фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Государственное музейное объединение “Художественная культура Русского Севера”» в городе Архангельске | Фомин А.Л., заместитель министра культуры Архангельской области; Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | 2013 год | 2015 год | Разработка проектно-сметной документации для строительства здания фондохранилища. |
| 14.1. | Контроль за подготовкой проектно-сметной документации | Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | 2013 год | 2015 год |  |
| 15. | Повышение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств, в том числе по различным видам искусств) на 10 процентов с 01 апреля 2013 года | Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области; Бурмина Н.С., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | 2013 год | 2015 год | Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств, в том числе по различным видам искусств) на 10 процентов с 01 апреля 2013 года |
| 16. | Обеспечение деятельности министерства культуры Архангельской области | Востряков Л.Е., министр культуры Архангельской области | 2013 год | 2015 год | Эффективное планирование и осуществление расходов на содержание и обеспечение деятельности министерства культуры Архангельской области и обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2015 годы)» |
| 16.1. | Организация проведения балансовых совещаний по итогам финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, искусств и образовательных учреждений в сфере культуры и искусства областного ведения и реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2015 годы)» | Бурмина Н.С., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | I квартал 2013 года | I квартал 2015 года |  |
| 16.2. | Финансирование мероприятий государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 - 2015 годы)» | Бурмина Н.С., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | 2013 год | 2015 год |  |
| 16.3. | Подготовка отчетов о ходе реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 - 2015 годы)» | Фомин А.Л., заместитель министра культуры Архангельской области; Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области; Бурмина Н.С., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | 2013 год | I квартал 2016 года |  |
| 16.4. | Отчет о ходе реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 - 2015 годы)» на заседании Правительства Архангельской области | Востряков Л.Е., министр культуры Архангельской области | 2013 год | 2015 год |  |
| 16.5. | Подготовка вопросов на заседания общественного экспертного совета по культуре и комитета по культуре и туризму Архангельского областного Собрания депутатов «О ходе реализации мероприятий государственной программы Архангельской области “Культура Русского Севера (2013-2015 годы)”» | Востряков Л.Е., министр культуры Архангельской области | II полугодие 2013 года; I полугодие 2014 года | 2015 год |  |
| 16.6. | Подготовка государственного доклада «Развитие сферы культуры Архангельской области и реализация полномочий в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области» | Востряков Л.Е., министр культуры Архангельской области; Фомин А.Л., заместитель министра культуры Архангельской области; Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области | I полугодие 2013 года | I полугодие 2015 года |  |
| 16.7. | Участие в заявочной кампании и мониторинг реализации поддержанных заявок Архангельской области в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы | Фомин А.Л., заместитель министра культуры Архангельской области; Абакшина О.А., заместитель министра культуры Архангельской области; Комаровская Л.Г., начальник отдела социально- культурного проектирования | I квартал 2013 года | 2015 год |  |
| 16.8. | Проверка хозяйственно-финансовой деятельности и тематические проверки подведомственных учреждений, получающих субсидии от министерства культуры Архангельской области | Бурмина Н.С., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | 2013 год | 2015 год |  |
| 16.9. | Размещение информации о ходе реализации мероприятий государственной программы на официальной странице министерства культуры Архангельской области портала Правительства Архангельской области и портале министерства культуры Архангельской области «Культура Архангельской области» | Комаровская Л.Г., начальник отдела социально- культурного проектирования | 2013 год | 2015 год |  |

________________